## Option-1-Lift-and-Shift
Phase | Effort (J) | Activités Détaillées
Phase 1 : Analyse et Préparation | 5 | • Inventaire détaillé des dépendances UNIX AIX dans les scripts Kornshell (~150 scripts)
• Identification des fonctionnalités spécifiques à AIX et Évaluation des adaptations requises pour Linux cible
• Analyse volumétrie CDBAC
• Documentation architecture actuelle et cible
Phase 2 : Infrastructure AWS | 13 | • Création/Accostage de l'infrastructure viaTerraform : VPC, sous-réseaux privés, groupes sécurité, ACL réseau
• Configuration de connectivité AIX on-premises ↔ AWS
• Provisionnement instances EC2
• Configuration S3 pour stockage fichiers de sauvegarde/bcp
• Validation connectivité et tests réseau (latence/bande passante)
Phase 3 : Configuration Base de Données et Environnement | 12 | • Ansible : Installation SAP ASE version 16.0 SP2 sur EC2 Linux
• Configuration serveur sauvegarde et composants réplication
• Création utilisateurs/groupes système
• Configuration environnement runtime SQR avec wrapper approprié
• Assurer cohérence versions entre Dev, Test et Prod
Phase 4 : Migration Scripts et Programmes | 35 | • Rehaussement Kornshell 88 vers version récente OU migration complète vers Bash
• Adaptation des scripts pour compatibilité Linux (remplacement commandes AIX)
• Tests de compatibilité et validation fonctionnelle des scripts
• Re-ecriture des scripts SQR en SQL
• Test et validation des scripts SQL
• Configuration Control-M pour orchestration fichiers quotidiens
Phase 5 : Service de Migration DMS | 4 | • Création d'une instance de réplication AWS DMS dans VPC
• Configuration endpoints source (SAP ASE on-premises)
• Configuration endpoints cible (SAP ASE sur EC2)
• Tests connexion sécurisée via Direct Connect
Phase 6 : Migration Données | 6 | • Exécution Full Load via AWS DMS (tous objets BD)
• Réplication schémas, tables, index, données historiques
• Activation CDC (Change Data Capture) pour modifications temps réel
• Surveillance et gestion des performances de réplication
Phase 7 : Tests et Validation Intégrée | 5 | • Vérification complétude migration (table par table)
• Comparaison volumes source/cible
• Tests performance base de données
• Validation exécution scripts Kornshell/Bash migrés
• Validation programmes SQR recompilés en environnement cible
• Tests end-to-end des processus métier
• Tests de charge et performance applicative
Phase 8 : Basculement et Mise en Production | 4 | • Mise à jour chaînes connexion applicatives
• Basculement applications vers SAP ASE EC2
• Validation opérationnelle en production
• Support post-basculement
Phase 9 : Finalisation et Optimisation | 5 | • Arrêt/suppression ressources temporaires DMS
• Stratégie sauvegarde définitive
• Configuration haute disponibilité
• Optimisation performance (tuning DB et scripts)
• Documentation complète projet et métriques migration
• Formation équipes opérationnelles
Total | 89

## Option-2-Modernisation
Phase | Effort(JH) | Activités détaillées
Phase 1 : Analyse et Conception de la Modernisation | 18 | • Analyse approfondie des ~150 scripts Kornshell et programmes SQR/SQT pour refactoring/Re-ecriture
• Inventaire des 100+ procédures stockées Sybase et mapping vers PostgreSQL/Aurora
• Analyse de compatibilité des dépendances Sybase ASE propriétaires
• Évaluation des opportunités de modernisation vers architecture serverless/conteneurs
• Conception architecture cible cloud-native (services managés AWS)
• Documentation des patterns de transformation (batch → event-driven)
• Analyse volumétrique et dimensionnement services managés (RDS, Lambda, ECS/Fargate)
• Élaboration matrice de traçabilité (ancien → nouveau)
Phase 2 : Infrastructure Cloud-Native AWS | 26 | • Provisionnement infrastructure via Infrastructure as Code (Terraform/CloudFormation)
• Configuration VPC, sous-réseaux multi-AZ, groupes sécurité, etc..
• Déploiement Amazon RDS pour PostgreSQL (ou Aurora PostgreSQL) multi-AZ avec haute disponibilité
• Configuration Amazon S3 avec lifecycle policies et versioning pour stockage fichiers
• Mise en place Amazon EFS pour partage fichiers entre services
• Configuration Amazon EventBridge pour gestion événements
• Intégration AWS Secrets Manager pour gestion credentials
• Configuration AWS CloudWatch pour monitoring et alerting avancé
• Tests de connectivité et validation architecture
Phase 3 : Migration et Transformation Base de Données | 28 | • Configuration AWS Schema Conversion Tool (SCT)
• Analyse automatisée de compatibilité Sybase ASE → PostgreSQL/Aurora
• Conversion schémas, tables, index, contraintes
• Refactoring des 100+ procédures stockées Sybase vers PostgreSQL :
- Conversion syntaxe T-SQL vers PL/pgSQL
- Réécriture des fonctions propriétaires Sybase
- Optimisation des requêtes pour PostgreSQL
- Tests unitaires des procédures converties
• Migration des données historiques via AWS DMS (Full Load)
• Configuration Change Data Capture (CDC) si requis
• Optimisation performance base de données (indexes, partitioning)
• Configuration backups automatisés et point-in-time recovery
Phase 4 : Refactoring Applications et Scripts | 37 | • Transformation des ~150 scripts Kornshell :
- Réécriture en Bash moderne ou SKH93(Dernière version de Kornshell )
- Remplacement dépendances AIX par équivalents Linux/cloud-native
• Modernisation des programmes SQR/SQT :
- Analyse faisabilité de remplacement par solutions modernes
- Options : Refactoring Python + pandas, ou AWS Glue ETL, ou container SQR
- Réécriture logique métier en code moderne (si applicable)
- Migration des transformations comptables complexes
- Tests unitaires et validation fonctionnelle
• Implémentation des patterns cloud-native :
- Event-driven processing remplaçant batch schedulé
- Intégration avec Amazon SQS/SNS pour messaging asynchrone
- Configuration AWS Systems Manager Parameter Store pour configuration applicative
Phase 5 : Orchestration et Automatisation Moderne | 15 | • Migration des jobs Control-M vers AWS native orchestration :
- Configuration AWS Step Functions pour workflows complexes
- Intégration Amazon EventBridge pour scheduling intelligent
- Mise en place AWS Lambda pour déclenchements événementiels
• Implémentation pipeline CI/CD avec AWS CodePipeline :
- AWS CodeCommit/GitHub pour gestion code source
- AWS CodeBuild pour compilation/tests
- AWS CodeDeploy pour déploiements automatisés
• Configuration monitoring avancé avec CloudWatch Dashboards et Amazon CloudWatch Insights
• Mise en place AWS X-Ray pour tracing distribué
Phase 6 : Intégration et Traitement Fichiers Modernisé | 16 | • Configuration Amazon S3 comme landing zone pour fichiers entrants (~15 fichiers quotidiens)
• Mise en place événements S3 triggers vers Lambda/Step Functions
• Implémentation traitement automatisé fichiers volumineux (4.5+ GB) :
- Utilisation S3 Select pour requêtes optimisées
- Traitement parallèle avec Lambda concurrency ou ECS tasks
- Compression/décompression automatique
• Reconfiguration intégrations MFT pour pointer vers nouveaux endpoints S3/API Gateway
• Configuration AWS Transfer Family (SFTP/FTPS) si requis pour compatibilité systèmes sources
• Mise en place validation automatique fichiers (schema, checksums)
• Configuration archivage intelligent avec S3 Glacier pour rétention long-terme
Phase 7 : Tests Intégrés et Validation de Performance | 18 | • Tests unitaires de tous les composants refactorisés
• Tests d'intégration end-to-end des workflows modernisés
• Validation fonctionnelle par rapport aux processus métier existants
• Tests de comparaison résultats (ancien système vs nouveau) :
- Validation calculs comptables
- Vérification fichiers de sortie
- Comparaison écritures GL générées
• Tests de performance et scalabilité :
- Traitement fichiers volumineux (4.5+ GB)
- Tests de charge avec volumes réalistes
- Validation temps de traitement quotidien
• Validation monitoring et alerting
Phase 8 : Migration Données et Cutover | 10 | • Planification fenêtre de migration finale
• Synchronisation finale des données avec DMS CDC
• Validation complétude migration (row counts, data integrity)
• Basculement DNS/endpoints vers nouveaux services
• Mise à jour configurations systèmes consommateurs (SmartStream, GEAC, DWH, MIDAS)
• Redirection flux MFT vers architecture modernisée
• Validation opérationnelle en production
• Surveillance intensive post-cutover (24-72h)
• Support hypercare
Phase 9 : Optimisation, Documentation et Transfert de Connaissances | 14 | • Optimisation coûts AWS (rightsizing, reserved instances, savings plans)
• Configuration stratégies backup/restore automatisées
• Documentation complète architecture modernisée :
- Diagrammes d'architecture (C4, flux de données)
- Procédures de troubleshooting
- Guide de déploiement CI/CD
• Transfert de connaissances aux équipes BNC
Phase 10 : Gouvernance et Sécurité Cloud-Native | 8 | • Mise en place AWS Config pour conformité continue
• Configuration AWS CloudTrail pour audit complet
• Documentation politiques sécurité et procédures
• Revue architecture avec équipes sécurité BNC
TOTAL OPTION 2 : MODERNISATION COMPLÈTE | 190

## Plan de charge - L&S
Rôle | Hourly cost | Sem-1 | Sem-2 | Sem-3 | Sem-4 | Sem-5 | Sem-6 | Sem-7 | Sem-8 | Sem-9 | Sem-10 | # Days | Coût
Directeur de livraison | 120
Gestionnaire de projet/Scrum Master | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 13500 | Gestion | 18.18%
Architecte Cloud / Tech Lead (AWS) | 103 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 41200
Spécialiste DevSecOps/Unix | 90 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 27000
Total |  | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 110 | 81700
|  | Sem-9: Contingence | 0% | 0
|  | Sem-9: Sous-total |  | 81700
|  | Sem-9: Vendant | 40% | 136166.6667
Phases |  | Sem-1 | Sem-2 | Sem-3 | Sem-4 | Sem-5 | Sem-6 | Sem-7 | Sem-8 | Sem-9 | Sem-10
Phase 1 : Analyse et Préparation | bar: Sem-1
Phase 2 : Infrastructure AWS | bar: Sem-2 to Sem-3
Phase 3 : Configuration Base de Données et Environnement | bar: Sem-3 to Sem-6
Phase 4 : Migration Scripts et Programmes | bar: Sem-5 to Sem-6
Phase 5 : Service de Migration DMS | bar: Sem-7
Phase 6 : Migration Données | bar: Sem-8 to Vendant Sem-9
Phase 7 : Tests et Validation Intégrée | bar: Vendant Sem-9
Phase 8 : Basculement et Mise en Production | bar: Vendant Sem-10
Phase 9 : Finalisation et Optimisation | bar: Vendant Sem-10

## Plan de charge - modernisation
Rôle | Hourly cost | Sem-1 | Sem-2 | Sem-3 | Sem-4 | Sem-5 | Sem-6 | Sem-7 | Sem-8 | Sem-9 | Sem-10 | Sem-11 | Sem-12 | Sem-13 | # Days | Coût
Directeur de livraison | 120
Gestionnaire de projet/Scrum Master | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | 43875 | Gestion | 25%
Architecte Cloud / Tech Lead (AWS) | 103 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | 53560
Spécialiste DevSecOps/Unix | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | 43875
Dev senior | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | 36562.5
Total |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 260 | 177872.5
|  | Sem-9: Contingence | 0% | 0
|  | Sem-9: Sous-total |  | 177872.5
|  | Sem-9: Vendant | 40% | 296454.1667
Phases |  | Sem-1 | Sem-2 | Sem-3 | Sem-4 | Sem-5 | Sem-6 | Sem-7 | Sem-8 | Sem-9 | Sem-10 | Sem-11 | Sem-12 | Sem-13
Phase 1 : Analyse et Conception de la Modernisation | bar: Sem-1 to Sem-2
Phase 2 : Infrastructure Cloud-Native AWS | bar: Sem-2 to Sem-4
Phase 3 : Migration et Transformation Base de Données | bar: Sem-3 to Vendant Sem-9
Phase 4 : Refactoring Applications et Scripts | bar: Sem-3 to Vendant Sem-9
Phase 5 : Orchestration et Automatisation Moderne | bar: Sem-3 to Vendant Sem-9
Phase 6 : Intégration et Traitement Fichiers Modernisé | bar: Vendant Sem-9 to Vendant Sem-10
Phase 7 : Tests Intégrés et Validation de Performance | bar: Vendant Sem-10 to Vendant Sem-11
Phase 8 : Migration Données et Cutover | bar: Vendant Sem-12
Phase 9 : Optimisation, Documentation et Transfert de Connaissances | bar: Vendant Sem-12 to Vendant Sem-13
Phase 10 : Gouvernance et Sécurité Cloud-Native | bar: Vendant Sem-12 to Vendant Sem-13