## Lift-and-Shift
Phase | Effort (J) | Activités Détaillées
Phase 1 : Analyse et Préparation | 5 | Inventaire détaillé des dépendances Oracle E-Business Suite (modules, customizations, interfaces)
Documentation architecture actuelle (4 environnements) et architecture cible AWS
Plan de migration détaillé avec séquencement des environnements
Validation des prérequis réseau (VPN/Direct Connect vers AWS)
Évaluation licensing Oracle BYOL sur AWS (validation avec Oracle LMS)
Phase 2 : Infrastructure AWS | 10 | Provisionnement VPC, sous-réseaux privés/publics, groupes de sécurité, ACL réseau
Configuration connectivité Site-to-Site VPN ou Direct Connect
Provisionnement instances EC2 (r6i pour App, instances pour DB) — 4 environnements
Configuration Amazon EFS/FSx pour le filesystem partagé E-Business Suite
Configuration ALB + WAF + Route 53
Configuration AWS Backup policies + S3 buckets
Phase 3 : Migration Base de Données | 12 | Configuration Oracle Data Guard entre on-premises et AWS EC2 (Prod)
Réplication initiale via RMAN (full backup + restore sur EC2)
Synchronisation continue via Data Guard (archivelog shipping)
Configuration standby multi-AZ (AZ2) pour haute disponibilité
Migration des environnements non-prod (Test, Dev) via RMAN duplicate
Validation intégrité des données et performance I/O (EBS io2 provisioned IOPS)
Phase 4 : Migration Application Tier | 10 | Réplication serveurs applicatifs via AWS Application Migration Service (MGN)
Configuration EFS/FSx pour les fichiers applicatifs partagés E-Business Suite
Exécution AutoConfig et PostClone sur les instances migrées
Configuration des profils applicatifs E-Business Suite sur les nouvelles instances
Migration des 4 environnements (Dev → Test → Prod + Standby)
Phase 5 : Tests et Validation | 8 | Vérification complétude migration (comparaison source/cible)
Tests de performance base de données (I/O, latence, throughput)
Validation fonctionnelle E-Business Suite (modules critiques, workflows, rapports)
Tests de connectivité utilisateurs via VPN → ALB → EBS
Tests haute disponibilité (failover Data Guard, AZ failure)
Tests de sauvegarde et restauration (AWS Backup + RMAN)
Phase 6 : Basculement et Mise en Production | 5 | Cutover DNS via Route 53 (basculement des utilisateurs vers AWS)
Switchover Data Guard (promotion du standby AWS en primary)
Validation opérationnelle en production (72h surveillance intensive)
Support post-basculement et résolution des incidents
Phase 7 : Optimisation et Finalisation | 5 | Configuration haute disponibilité définitive (Data Guard multi-AZ)
Optimisation des coûts (rightsizing instances, Savings Plans)
Configuration CloudWatch dashboards et alarmes
Documentation complète architecture + procédures opérationnelles
Formation équipes NovaTech (administration AWS, monitoring, DR)
Décommissionnement infrastructure on-premises
Total | 55